## Plan Trabajo SDH
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PLAN DE TRABAJO ANUAL
|  | CODIGO | [7 empty] | VERSION | [13 empty] | VIGENCIA | [5 empty] | PÁGINA
|  | SG.SST-F-043 | [7 empty] | 2 | [13 empty] | 2021-03-01 | [5 empty] | 1 de 1
ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE | TRIMESTRE I | [5 empty] | TRIMESTRE II | [5 empty] | TRIMESTRE III | [5 empty] | TRIMESTRE IV | [5 empty] | EVIDENCIAS | CONSOLIDADO |  |  | OBSERVACIONES
|  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  | P | E | % CUMPLIMIENTO
PLANEAR | Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | Dirección Ejecutiva | P | E | [22 empty] | Carta de asignacion | 1 | 1 | 100% | INVIPASTO cuenta con la persona calificada para diseño y implementacion del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo
| Asignación de recursos para el Sistema de Gestión de SST | Dirección Ejecutiva Subdirección Administrativa y Financiera |  |  | P | [21 empty] | Presupuesto y asignacion | 1 | 0 | 0% | El Instituto cuenta asigna el presupuesto Anual para el diseño e implementacion del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo
| Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales | Subdirección Administrativa y Financiera, Cada contratista se responsabiliza del pago de sus aportes al sistema de seguridad social | P | E | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Pago de Nomina y las Planillas de soporte de seguridad social mensual en los informes de los contratistas | 12 | 1 | 8.333% | Las planillas de seguridad social se solicitan de acuerdo a la fecha de vencimiento según la normativa.
| Conformacion, capacitacion del COPASST | Contratista Responsable del SG - SST | P | E | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Solicitar actas de conformacion y actas de reuniones | 12 | 1 | 8.333% | el acta de conformacion se realizo en el año 2021. Se programan reuniones mensuales dejando un acta de cada reunión las cuales se anexaran en la proxima rendición de cuentas
| Conformacion y capacitacion Comité de Convivencia Laboral - CCL | Contratista Responsable del SG - SST | P | E | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Solicitar actas de conformacion y de reuniones | 12 | 1 | 8.333% | el acta de conformacion se realizo en el año 2021. Se programan reuniones mensuales dejando un acta de cada reunión las cuales se anexaran en la proxima rendición de cuentas
| Programa Capacitación promoción y prevención – PyP | Contratista Responsable del SG - SST |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Solicitar el programa de capacitación y los soportes de la ejecución del mismo / registros donde se evidencie la firma de los trabajadores participantes | 11 | 0 | 0% | Se realiza entrega programa de capacitacion, cronograma de capacitacion y se evidenciara el resgistro de las capacitaciones y fotografias del mismo
| Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo | Dirección Ejecutiva Contratista Responsable del SG - SST | P | E |  |  |  |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | Solicitar la política escrita y soportes de su divulgación | 4 | 1 | 25% | las politicas se encuentran firmadas y divulgadas en la cartelera informativa del Instituto, igualmente cada vez que ingresa nuevo personal se le divulga en la induccion y se realiza capacitacion a todo el personal de las politicas con su respectiva evaluacion.
| Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST | Contratista Responsable del SG - SST | P | E |  |  |  |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | Indicador definidos | 4 | 1 | 25% | Se cuenta con sus indicadores definidos y medibles para cuanticar las metas y objetivos revisados en el SG-SST.
| Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP | Contratista Responsable del SG - SST | P | E | P | [9 empty] | P | [11 empty] | Formatos de induccion y reinduccion, registro de charlas, capacitaciones, cronogrma de capacitaciones, procedimiento de capacitaciones. | 3 | 1 | 33.33% | Se cuenta con toda esta documentacion en el Instituto y se realizara ejecucion de actividades PyP donde evidenciaremos todas las actividades de promocion y prevencion
| Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado | Contratista Responsable del SG - SST | P | E | [22 empty] | Solicitar el plan anual de trabajo | 1 | 1 | 100% | Se entrega el plan anual del Instituto
| Archivo o retención documental del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | Contratista Responsable del SG - SST | P | E | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Procedimiento de conservacion de documentos | 12 | 1 | 8.333% | Se cuenta con el procedimiento de conservacion de documentos de forma digital legibles.
| Programa de capacitacion y formacion | Contratista Responsable del SG - SST | P | E | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Procedimiento de capacitaciones, Cronograma de capacitaciones y charlas, evaluacion capacitacion y registro de asistencia | 12 | 1 | 8.333% | Se realizaran capacitaciones, charlas y se contaran con las evidencia en los informes de desempeño.
| Rendición sobre el desempeño | Dirección Ejecutiva Contratista Responsable del SG - SST |  |  | P | [9 empty] | P | [11 empty] | Inspeccion y auditoria por la Direccion Ejecutiva | 2 | 0 | 0% | Se programa para los meses de febrero y julio del 2022 con la Dirección Ejecutiva del Instituto
| Matriz de requisitos legales | Contratista Responsable del SG - SST | P | E |  |  |  |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | Matriz actualizada con normativida vigente | 4 | 1 | 25% | la matriz se actualiza cada vez que se derogan o salen nuevas normativas y se estan ejecutando en un periodo trimestral.
| Comunicación, adquisiciones contratacion proveedores y contratistas | Contratista Responsable del SG - SST Subdirección Administrativa y Financiera (Plan de Compras) | P | E | P | [13 empty] | P | [7 empty] | Auditoria para contratistas y proveedores | 3 | 1 | 33.33% | Cada vez que ingresan los contratistas en su contrato de ejecucion se les exige el cumplimiento de la resolucion 0312 del 2019 donde se debe implementar los sistemas de gestion según su nivel de riesgo.
| Gestion del cambio | Contratista Responsable del SG - SST | P | E | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Control de cambios | 12 | 1 | 8.333% | Se realizan gestion del cambio cada vez que la normativa cambie.
HACER | Control de Gestion Integral - diagnosticos de salud | Medico Ocupacional Contratista Responsable del SG - SST | P | E | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Formato Control de Gestion Integral | 12 | 1 | 8.333% | Este formato se va actualizando cada vez que se tenga nuevos ingresos en el Instituto.
| Actividdades de promocion y prevencion | Contratista Responsable del SG - SST | P | E | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Inducciones , Entrega de EPP, Capacitaciones | 12 | 1 | 8.333% | Se realiza inducciones, entregas de EPP cada vez que se ingresa al Instituto.
| Evaluaciones medicasocupacionales y perfiles de cargo | Medico Ocupacional | P | E | [14 empty] | P | [7 empty] | Examen medicos ocupacionales por cargo | 2 | 1 | 50% | Se realiza evaluaciones medicas según el cargo especifico del trabajador
| Solicitud de Custodia de examenes medicos a la IPS | Medico Ocupacional Subdirección Administrativa y Financiera Contratista Responsable del SG - SST | P | E | [14 empty] | P | [7 empty] | Examenes medicos periodicos, de reingreso e informes | 2 | 1 | 50% | La custodia de las evaluaciones médicas ocupacionales y de la historia clínica ocupacional estará a cargo del prestador de servicios de salud ocupacional que la generó en el curso de la atención, cumpliendo los requisitos y procedimientos de archivo conforme a las normas legales vigentes para la historia clínica
| Restricciones medico /labolares | Contratista Responsable del SG - SST | P | E | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | seguimiento y control | 12 | 1 | 8.333% | Se realiza seguimiento a los examenes laborales cada vez que ingresan a laborar y se les notifica los controles pertinentes a cada trabajador
| Reporte, investigacion, y acciones de mejora de los accidentes de trabajo y enfermedades Laborales a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo | Gestor ARL Contratista Responsable del SG - SST | P | E | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | furat , investigacion de accidentes, acciones de mejora y indicador de severidad | 12 | 1 | 8.333% | Se realizan indicadores de severidad mensuales, donde se evidencia las graficas y soportes en caso de accidentalidad como el FURAT, Investigacion de accidentes y acciones de mejora
| Registro y analisis estadistico de accidentes y enfermedades laboraesl | Contratista Responsable del SG - SST | P | E | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | indicadores de gestion | 12 | 1 | 8.333% | Se realiza mensualmente un dato estadistico de los indicadores, aunque se debe tener en cuenta que algunos son medibles mensuales y otros son anuales, se realiza entrega en los informes de los indicadores.
| Medición de la frecuencia con los indicadores | Contratista Responsable del SG - SST | P | E | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | indicadores de gestion | 12 | 1 | 8.333% | Se realiza mensualmente un dato estadistico de los indicadores, aunque se debe tener en cuenta que algunos son medibles mensuales y otros son anuales, se realiza entrega en los informes de los indicadores.
| Identificacion de peligros y valoracion de riesgos | Contratista Responsable del SG - SST | P | E | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Matriz de riesgos | 12 | 1 | 8.333% | Se relaiza cambios cada vez que surge una actidad que puede ser no rutinaria
| Implementación de medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados | Contratista Responsable del SG - SST | P | E | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Inspeciones, ATS, permisos, señalizacion, capacitacion, personal capacitado. | 12 | 1 | 8.333% | Se realiza la implementacion de medidas de prevencion y control de peligro/riesgos identificados e incluidos en la matriz de riesgo del Instituto
| Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores | Contratista Responsable del SG - SST COPASST | P | E | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Inspecciones de equipos, entrega de EPP | 12 | 1 | 8.333% | Los trabajadores se capacitan en la aplicación de las medidas de prevencion lo que ayuda a generar prevencion en Seguridad y Salud en el Trabajo
| Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos | Contratista Responsable del SG - SST | P | E | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Procedimientos y fichas | 12 | 1 | 8.333% | Se reliza entrega de los procedimientos al ente interesado, igualmente se realiza para contar con un paso a paso
| Realización de inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria o equipos con la participación del COPASST | Contratista Responsable del SG - SST COPAST |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Inspecciones | 11 | 0 | 0% | Se realizaran inspecciones de seguridad y salud en el trabajo con el COPASST estableciendo criterios de evaluacion de todas las inspecciones que se realizan en el Instituto.
| Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas | Contratista Responsable del SG - SST Subdirección Administrativa y Financiera | P | E | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Listados de equipos, procedimiento de mantenimiento de instalaciones y equipos. | 12 | 1 | 8.333% | Se realiza mantenimiento de equipos según ficha tecnica del equipo o cuando se le requier por uso constante
| Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con funcionarios y contratistas. | Contratista Responsable del SG - SST COPAST | P | E | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Matriz de EPP registro de entrega e inspecciones | 12 | 1 | 8.333% | Se realiza entrega de dotacion y EEP al personal en el momento de ingresar, cabe aclarar que se le realiza cambio de los EPP por desgaste o por que cumplen con su ciclo de vida util.
| Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias | Contratista Responsable del SG - SST COPAST | P | E | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Plan de emergencias, plano, equipos de respuesta | 12 | 1 | 8.333% | Se cuenta con el plan de emergencia y un equipo de primeros auxilios como lo son camillas, botiquin, extintores y rutas de evacuación.
| Conformacion de Brigada de prevencion conformada, capacitada y dotada | Contratista Responsable del SG - SST | P | E |  |  |  |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | Actas de conformacion de brigadas y registro de capacitacion a las mismas | 4 | 1 | 25% | el acta de conformacion se realizo en el año 2021. Se programan reuniones trimestrales dejando un acta de cada reunión las cuales se anexaran en la proxima rendición de cuentas
VERIFICAR | Definición de indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones del Instituto | Contratista Responsable del SG - SST | P | E | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | indicadores de SGSST de acuerdo a las condiciones de la empress | 12 | 1 | 8.333% | Se cuentan con los indicadores de medicion del SG-SST.
| Revisión anual de la Alta Dirección | Dirección Ejecutiva Contratista Responsable del SG - SST |  |  | P | [9 empty] | P | [11 empty] | Evaluacion anual de alta gerencia, conformnidades y no conformidades | 2 | 0 | 0% | Se tiene planeada para los meses de Febrero y Julio del 2022 donde se revisara la ejecucion e implementacion del sistema de Gestio de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Insituto
| Planificacion y auditorias con el copasst | Contratista Responsable del SG - SST COPASST |  |  | P | [9 empty] | P | [11 empty] | Evaluacion anual de alta gerencia, conformnidades y no conformidades | 2 | 0 | 0% | Se tiene planeada para los meses de Febrero y Julio del 2022 donde se revisara la ejecucion e implementacion del sistema de Gestio de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Insituto
ACTUAR | Definición de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST | Contratista Responsable del SG - SST | P | E | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | indicadores de Gestion | 12 | 1 | 8.333% | Se mide con los indicadores de Gestion que se presentan mensualmente en los informes
| Acciones de mejora conforme a la revision de la alta gerencia | Contratista Responsable del SG - SST | P | E |  |  | P | [9 empty] | P | [9 empty] | Acciones de mejora | 3 | 1 | 33.33% | Se realizara la accion de mejora en el momento al mes siguiente realizada la evaluacion heha por la Dirección Ejecutiva, para dar cumplimiento a las falencias presentadas.
| Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales | Contratista Responsable del SG - SST | P | E | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Acciones de mejora | 12 | 1 | 8.333% | Se realizaran las acciones de mejora automaticamente cuando ocurra un accidente de trabajo en conjunto con el COPAST, se planeara mes a mes y se demostrara en los indicadores de severidad la accidentalidad.
| Elaboración Plan de Mejoramiento e implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL | Contratista Responsable del SG - SST |  |  | P |  |  |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | Plan de mejoras acciones y medidas correctivas | 4 | 0 | 0% | Se organizaran evaluaciones Trimestrales del SG-SST con la ARL POSITIVA y se realizaran las mejoras de los hallazgos encontrados en el SG - SST